115年度臺中市立太平幼兒園國家防災日地震避難掩護演練實施計畫

壹、依據：

一、依據中市教學字第1150073049號函辦理。

貳、目的：

一、為加強幼兒園全體師生對於震災及火災之防救應變能力。透過教育宣導及

演練，落實師生防震防災常識，提高警覺熟稔防震防災措施及避難方法。

二、結合行政組織，強化教育組訓，確保安全，減輕災害措失。在外部救災

資源未能及時介入情況下，能熟練地震災害發生時應變該有作為(緊急

避難、救護及安置)。

參、辦理單位：

一、承辦單位：本園總務組

二、會辦單位：本園教務組

肆、實施時間：115年9月11日上午8時45分(中庭地震防災宣導)

115年9月16日上午9時10分(地震防災演練)

115年9月21日上午9時21分(國家安全日正式演練)

伍、活動地點：臺中市立太平幼兒園

陸、演練重點：實施1分鐘演練地震避難掩護動作（依據內政部及教育部共同

訂定之地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理）。

柒、實施步驟：

一、完成計畫擬定：

（一）於115年8月30日前，依據115年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫、地震避難掩護時間流程及應作為事項、學校地震避難掩護應變參考程序等，完成校園地震避難掩護演練計畫擬定

工作。

（二）於115年9月14日前辦理地震速報訊息測試。

二、辦理園內說明宣導活動：

（一）於115年8月24日園務會議對校內教職員工完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並於115年8月25日完成先期推演工作。

（二）請各班教師教保員115年9月16日前結合相關課程加強宣導及說明，並將計畫、動作、要領、程序等公告於園所公佈欄及網站上，讓園內師生熟練，並完成實際演練。

三、設施及器材整備：於115年9月15日前完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。

四、活動預演：（納入幼兒園行事曆）

（一）於115年8月24日園務會議，針對異動之教職員及各班導師完成地震

避難掩護演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與

預演活動。

（二） 於115年9月11日於中庭早上晨操活動後防震宣導，

（三） 115年9月16日上午9時10分，辦理預演活動，以使園內師生熟悉

演練程序及避難掩護動作要領；並完成警報設備測試及疏散路線障礙

清除等工作之執行與確認。

（四） 依據預演狀況隨即進行檢討修正。

五、 正式演練： 115年9月21日上午9時21分。

(一)第一階段：地震災害發生

演練項目：事故發生、察覺與就地避難、保護身體。

演練時間：1分鐘

參與人員：全園師生

(二)第二階段：地震停歇，逃生與避難引導

演練項目：進行逃生疏散和避難的演練

演練時間：5分鐘

參與人員：避難引導組、全園師生

(三)第三階段：避難疏散集合地點，清點幼兒人數

演練項目：開設避難疏散集合地點，並確實清點幼兒人數

演練時間：5分鐘

參與人員：避難引導組

(四)第四階段：地震結束，幼兒守秩序回教室上課

演練項目：幼兒依照教保員安排守秩序回教室。

演練時間：5分鐘

捌、緊急應變組職暨分工表(地震演練)

| 編組及負責人員 | 負責工作 | 負責人員 |
| --- | --- | --- |
| 指揮官 | - 負責指揮、督導、協調。 - 依情況調動各組之間相互支援。 | 園長 鄧慕詩 |
| 副指揮官 (兼發言人) | - 負責統一對外發言。 - 通報中心受災情形、目前處置狀況等。 | 總務組長 聞遠苓 |
| 搶救組 | - 受災學校教職員生之搶救及搜救。 - 清除障礙物協助逃生。 - 強制疏散不願避難之學校教職員生。 | 司機 黎美中 司機 游峻儼 職員 施筑薰 |
| 通報組 | - 通報縣市教育主管單位(教育局處)及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心已疏散人數、收容地點、災情等。 - 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害、資源與狀況發展的資訊。 | 行政組長 洪麗芳 職員 游斯琁 |
| 避難引導組 | - 平常擬定緊急疏散防災地圖(疏散路線和集合地點)。 - 災時協助教職員工生緊急疏散及安置。 - 在疏散集合地點設置服務台，提供協助與諮詢。 - 協助避難至學校民眾之應急所需。 | 教務組長 陳莉掬 1樓樓梯口引導巡視 加置人員 楊芸臻 2樓樓梯口引導巡視 加置人員 石暁郡 各班教師/教保員 引導幼兒 |
| 安全防護組 | - 協助發放生活物資、糧食及飲水。 - 各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 - 協助設置警戒標誌及交通管制。 - 維護學校及避難收容場所之安全。 - 防救災設施操作。 | 保育組長 謝昕妤 廚工 紀秀環 廚工 黃秀斐 廚工 許羅英 |
| 緊急醫護組 | - 檢傷分類、基本急救、重傷患就醫護送。 - 安撫及心理諮商。 - 平常急救常識宣導。 | 護理師 王佩淇 廚工 王秀鳳 |

玖、演練情境與應變要領：

| 115年度國家防災日高中職以下學校及幼兒園 地震避難掩護演練時間流程及應作為事項 115年9月16日上午9時10分(地震防災演練) 115年9月21日上午9時21分(國家安全日正式演練) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演練階段劃分 | 演練時間序 | 校園師生應有作為 | 注意事項 |
| 地震發生前 | 9月21日 9時20分59秒前 | 1.運用晨操完1次演練 2.依表定課程正常上課 | 1.針對演練程序及避難掩護動作要領再次強調與說明 2.完成警報設備測試、教室書櫃懸掛物固定、疏散路線障礙清除等工作執行與確認 |
| 地震發生 （以警示聲響或廣播方式發布） | 9時21分00秒 | 師生立即就地避難 掩護。 | 1.廣播內容：「地震！地震！全校師生請立即就地避難掩護！」(請挑選適當人員冷靜鎮定廣播) 2.保護頭部及身體，避難的 地點優先選擇(1)桌子下(2) 柱子旁(3)水泥牆壁邊。 3.室內：躲在桌下時，應以 雙手緊握住桌腳 4.室外；應立即蹲下，保護 頭部，並避開掉落物 5.任課老師應提醒及要求同學避難掩護動作要確實， 不可講話及驚叫。 |
| 地震稍歇 （以警示聲響或廣播方式發布） | 9時22分00秒 | 1.聽從師長指示依平時規劃之路線進行避難疏散。 2.抵達安全疏散地點(抵達時間得視各校地形狀況、幅員大小、疏散動線流暢度等情形調整)。 3.各班任課老師於疏散集合後5分鐘內完成人員清點及回報，並安撫學生情緒。 | 1.以較輕的書包或書本保護頭部 2.身障學生及資源班學生應事先指定適當人員協助避難疏散；演練當時，指定人員請落實協助避難疏散。 3.不語不跑不推，在師長引導下至安全疏散地點集合 4.以班級為單位在指定位置集合。 5.老師請確實清點人數，並逐級完成安全回報。 6.依學校課程排定，返回授課地點上課。 |

正式演練流程及應作為事項

情境：搖晃劇烈、站立不穩，行動困難，幾乎所有幼兒會感到驚嚇恐慌、高處物品

掉落，傢俱、書櫃移位、搖晃，甚或翻倒。

一、幼兒在教室或其他室內：

(一)保持冷靜，立即就地避難。

1.就地避難的最重要原則就是保護頭部及身體，避難的地點優先選擇如下：

(1)桌子下。(2)柱子旁。(3)水泥牆壁邊。

2.避免選擇之地點：

(1)窗戶旁。(2)電燈、吊扇、投影機下。

(3)未經固定的書櫃、掃地櫃、電視、蒸便當箱、冰箱或飲水機旁或貨物櫃旁(下)。

(4)建物橫樑、黑板、公布欄下。

3.躲在桌下時，應以雙手握住桌腳，如此當地震發生時，可隨地面移動，並形成

屏障防護電燈、吊扇或天花板、水泥碎片等掉落的傷害。

4.地震避難掩護三要領：蹲下、找掩護、抓住桌腳，直到地震結束。

(二)當地震稍歇時，應聽從師長指示，依平時規劃之緊急避難疏散路線，進行避難疏散。注意事項如下：

1.可以用頭套、較輕的書包、補習袋或書本保護頭部，並依規劃路線避難。

2.遵守不語、不跑、不推三不原則：喧嘩、跑步，易引起慌亂、推擠，或造成

意外，災時需冷靜應變，才能有效疏散。

3.避難疏散路線規劃，應避開修建中或老舊的建物或走廊，並考量幼兒同時疏散流量，使疏散動線順暢，另外要特別協助身障幼兒之避難疏散。

(三) 抵達安全疏散地點後，各班導師應確實點名，確保每位幼兒皆已至安全地點，並安撫幼兒

情緒。

※特別注意事項：

(一) 幼兒應由專人引導或由鄰近老師負責帶領。

(二) 在廚房應立即保護頭頸部並關閉火源、電源，儘速打開大門進行疏散避難。

(三) 在建築物內需以防災頭套或書包保護頭部，但當離開建築物到空曠地後，可不

必再以書包保護頭部，以利行動。

三、幼兒在室外：

（一）保持冷靜，立即就地避難。

1.在走廊，應立即蹲下，保護頭部，並注意是否有掉落物，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。

2.在戶外，應立即蹲下，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。

3.千萬不要觸及掉落的電線。

（二）抵達安全疏散地點後，各班導師應確實點名，確保每位幼兒皆已至安全地點，並安撫幼兒情緒。

拾、預期效益：

一、藉由推展防災教育的規劃，讓師生掌握地震資訊並瞭解及其危害。

二、藉由體驗講解課程建立正確防災觀念。

三、藉由模擬地震防災演練，讓師生及教職員工了解並熟練各項災害處置流程。

四、藉由防災演練之推廣，維護校園及幼兒安全，促進防災教育向下扎根，進而建立零災害之目標。。

拾壹、本計畫陳請園長核定後實施，修正亦同。

承辦人：                          園長：