[bookmark: _GoBack]115年度臺中市立太平幼兒園國家防災日地震避難掩護演練實施計畫
壹、依據：
      一、依據中市教學字第1150073049號函辦理。
  貳、目的：
一、為加強幼兒園全體師生對於震災及火災之防救應變能力。透過教育宣導及  
    演練，落實師生防震防災常識，提高警覺熟稔防震防災措施及避難方法。
二、結合行政組織，強化教育組訓，確保安全，減輕災害措失。在外部救災
    資源未能及時介入情況下，能熟練地震災害發生時應變該有作為(緊急
    避難、救護及安置)。
參、辦理單位：
一、承辦單位：本園總務組
二、會辦單位：本園教務組
肆、實施時間：115年9月11日上午8時45分(中庭地震防災宣導)
              115年9月16日上午9時10分(地震防災演練)
              115年9月21日上午9時21分(國家安全日正式演練)
伍、活動地點：臺中市立太平幼兒園
陸、演練重點：實施1分鐘演練地震避難掩護動作（依據內政部及教育部共同
              訂定之地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理）。 
  柒、實施步驟：
    一、完成計畫擬定：
       （一）於115年8月30日前，依據115年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫、地震避難掩護時間流程及應作為事項、學校地震避難掩護應變參考程序等，完成校園地震避難掩護演練計畫擬定
             工作。
       （二）於115年9月14日前辦理地震速報訊息測試。
二、辦理園內說明宣導活動：
     （一）於115年8月24日園務會議對校內教職員工完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並於115年8月25日完成先期推演工作。
    


    （二）請各班教師教保員115年9月16日前結合相關課程加強宣導及說明，並將計畫、動作、要領、程序等公告於園所公佈欄及網站上，讓園內師生熟練，並完成實際演練。
三、設施及器材整備：於115年9月15日前完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。 
四、活動預演：（納入幼兒園行事曆）
    （一）於115年8月24日園務會議，針對異動之教職員及各班導師完成地震
          避難掩護演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與
          預演活動。
    （二） 於115年9月11日於中庭早上晨操活動後防震宣導，
    （三） 115年9月16日上午9時10分，辦理預演活動，以使園內師生熟悉
           演練程序及避難掩護動作要領；並完成警報設備測試及疏散路線障礙
           清除等工作之執行與確認。
    （四） 依據預演狀況隨即進行檢討修正。 

 五、 正式演練： 115年9月21日上午9時21分。
     (一)第一階段：地震災害發生
      演練項目：事故發生、察覺與就地避難、保護身體。
      演練時間：1分鐘
      參與人員：全園師生
    (二)第二階段：地震停歇，逃生與避難引導
      演練項目：進行逃生疏散和避難的演練
      演練時間：5分鐘
      參與人員：避難引導組、全園師生
(三)第三階段：避難疏散集合地點，清點幼兒人數
      演練項目：開設避難疏散集合地點，並確實清點幼兒人數
      演練時間：5分鐘
      參與人員：避難引導組
(四)第四階段：地震結束，幼兒守秩序回教室上課
       演練項目：幼兒依照教保員安排守秩序回教室。
    演練時間：5分鐘


捌、緊急應變組職暨分工表(地震演練)

	編組及負責人員
	負責工作
	負責人員

	指揮官
	1. 負責指揮、督導、協調。
2. 依情況調動各組之間相互支援。
	園長 鄧慕詩

	副指揮官
(兼發言人)
	1. 負責統一對外發言。
2. 通報中心受災情形、目前處置狀況等。
	總務組長 聞遠苓

	搶救組
	1. 受災學校教職員生之搶救及搜救。
2. 清除障礙物協助逃生。
3. 強制疏散不願避難之學校教職員生。
	  司機    黎美中
  司機    游峻儼
職員    施筑薰

	通報組
	1. 通報縣市教育主管單位(教育局處)及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心已疏散人數、收容地點、災情等。
2. 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害、資源與狀況發展的資訊。
	行政組長 洪麗芳
職員 游斯琁

	避難引導組
	1. 平常擬定緊急疏散防災地圖(疏散路線和集合地點)。
2. 災時協助教職員工生緊急疏散及安置。
3. 在疏散集合地點設置服務台，提供協助與諮詢。
4. 協助避難至學校民眾之應急所需。
	教務組長 陳莉掬




1樓樓梯口引導巡視
加置人員 楊芸臻


2樓樓梯口引導巡視
加置人員 石暁郡


各班教師/教保員
引導幼兒

	安全防護組
	1. 協助發放生活物資、糧食及飲水。
2. 各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。
3. 協助設置警戒標誌及交通管制。
4. 維護學校及避難收容場所之安全。
5. 防救災設施操作。
	保育組長 謝昕妤
    廚工 紀秀環
    廚工 黃秀斐
    廚工 許羅英

	緊急醫護組
	1. 檢傷分類、基本急救、重傷患就醫護送。
2. 安撫及心理諮商。
3. 平常急救常識宣導。
	護理師  王佩淇
   廚工 王秀鳳









玖、演練情境與應變要領：
	115年度國家防災日高中職以下學校及幼兒園
地震避難掩護演練時間流程及應作為事項
115年9月16日上午9時10分(地震防災演練)
115年9月21日上午9時21分(國家安全日正式演練)

	演練階段劃分
	演練時間序
	校園師生應有作為
	注意事項

	地震發生前
	9月21日
9時20分59秒前
	1.運用晨操完1次演練
2.依表定課程正常上課
	1.針對演練程序及避難掩護動作要領再次強調與說明
2.完成警報設備測試、教室書櫃懸掛物固定、疏散路線障礙清除等工作執行與確認

	地震發生
（以警示聲響或廣播方式發布）
	9時21分00秒
	師生立即就地避難
掩護。
	1.廣播內容：「地震！地震！全校師生請立即就地避難掩護！」(請挑選適當人員冷靜鎮定廣播)
2.保護頭部及身體，避難的
地點優先選擇(1)桌子下(2)
柱子旁(3)水泥牆壁邊。
3.室內：躲在桌下時，應以
  雙手緊握住桌腳
4.室外；應立即蹲下，保護
  頭部，並避開掉落物
5.任課老師應提醒及要求同學避難掩護動作要確實，
  不可講話及驚叫。

	地震稍歇
（以警示聲響或廣播方式發布）
	9時22分00秒
	1.聽從師長指示依平時規劃之路線進行避難疏散。
2.抵達安全疏散地點(抵達時間得視各校地形狀況、幅員大小、疏散動線流暢度等情形調整)。
3.各班任課老師於疏散集合後5分鐘內完成人員清點及回報，並安撫學生情緒。
	1.以較輕的書包或書本保護頭部
2.身障學生及資源班學生應事先指定適當人員協助避難疏散；演練當時，指定人員請落實協助避難疏散。
3.不語不跑不推，在師長引導下至安全疏散地點集合
4.以班級為單位在指定位置集合。
5.老師請確實清點人數，並逐級完成安全回報。
6.依學校課程排定，返回授課地點上課。


   正式演練流程及應作為事項




情境：搖晃劇烈、站立不穩，行動困難，幾乎所有幼兒會感到驚嚇恐慌、高處物品
      掉落，傢俱、書櫃移位、搖晃，甚或翻倒。

   一、幼兒在教室或其他室內：
 (一)保持冷靜，立即就地避難。
 1.就地避難的最重要原則就是保護頭部及身體，避難的地點優先選擇如下：
(1)桌子下。(2)柱子旁。(3)水泥牆壁邊。
 2.避免選擇之地點：
(1)窗戶旁。(2)電燈、吊扇、投影機下。
(3)未經固定的書櫃、掃地櫃、電視、蒸便當箱、冰箱或飲水機旁或貨物櫃旁(下)。
(4)建物橫樑、黑板、公布欄下。
 3.躲在桌下時，應以雙手握住桌腳，如此當地震發生時，可隨地面移動，並形成  
   屏障防護電燈、吊扇或天花板、水泥碎片等掉落的傷害。
 4.地震避難掩護三要領：蹲下、找掩護、抓住桌腳，直到地震結束。
(二)當地震稍歇時，應聽從師長指示，依平時規劃之緊急避難疏散路線，進行避難疏散。注意事項如下：
1.可以用頭套、較輕的書包、補習袋或書本保護頭部，並依規劃路線避難。
[bookmark: OLE_LINK1]2.遵守不語、不跑、不推三不原則：喧嘩、跑步，易引起慌亂、推擠，或造成
  意外，災時需冷靜應變，才能有效疏散。
3.避難疏散路線規劃，應避開修建中或老舊的建物或走廊，並考量幼兒同時疏散流量，使疏散動線順暢，另外要特別協助身障幼兒之避難疏散。
(三) 抵達安全疏散地點後，各班導師應確實點名，確保每位幼兒皆已至安全地點，並安撫幼兒
情緒。
※特別注意事項：
(一) 幼兒應由專人引導或由鄰近老師負責帶領。
(二) 在廚房應立即保護頭頸部並關閉火源、電源，儘速打開大門進行疏散避難。
(三) 在建築物內需以防災頭套或書包保護頭部，但當離開建築物到空曠地後，可不 
     必再以書包保護頭部，以利行動。
三、幼兒在室外：
（一）保持冷靜，立即就地避難。
1.在走廊，應立即蹲下，保護頭部，並注意是否有掉落物，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。
2.在戶外，應立即蹲下，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。
3.千萬不要觸及掉落的電線。
（二）抵達安全疏散地點後，各班導師應確實點名，確保每位幼兒皆已至安全地點，並安撫幼兒情緒。
拾、預期效益：
一、藉由推展防災教育的規劃，讓師生掌握地震資訊並瞭解及其危害。
二、藉由體驗講解課程建立正確防災觀念。
  三、藉由模擬地震防災演練，讓師生及教職員工了解並熟練各項災害處置流程。
     四、藉由防災演練之推廣，維護校園及幼兒安全，促進防災教育向下扎根，進而建立零災害之目標。。
拾壹、本計畫陳請園長核定後實施，修正亦同。


承辦人：                          園長：
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